## 표지
공 사 설 계 서
('12년 해수취수구 진개제거 공사)
2012. 7
한 국 가 스 공 사
평 택 기 지 본 부

## 목차
Ⅰ. 공사계획서
Ⅱ. 공사비 예산서
Ⅲ. 공사설명서
Ⅳ. 일반시방서
Ⅴ.특기시방서
Ⅵ.설계내역서
목 차

## 공사계획서
Ⅰ. 공 사 계 획 서
| 공 사 명 | '12년 해수취수구 진개제거 공사
| 총 공 사 비 | 156238200 | (VAT별도)
| 내 용 | - 본 사 취급액 : |  | - 도급 취급액 : | 156238200
|  | - 사 업 소 취급액 : |  | - 비용 배분비 :
| 계 정 과 목 | 손익예산 (수선 / 용역 / 설비)
| 공 사 기 간 | 2012. 8. ~ 10. 12
| 공 사 방 법 | 전문업체 도급공사
| 공 사 책 임 자 | 평택기지본부장
| 공 사 감 독 자 | 평택기지본부장이 임명한 자
| 공 사 인 수 자 | 평택기지본부장
| 첨 부 서 류 | 공사비 예산서 / 공사설명서 / 공 정 표 / 시 방 서 / 설계내역서

## 공사비예산서
Ⅱ. 공 사 비 예 산 서
| 공 사 명 : '12년 해수취수구 진개제거 공사 | [8 empty] | 2012. 7. 18
| 총 공 사 비 : |  |  |  | \ | 156238200 |  |  |  | 작 성 자 : 대리 김 정 민 (인)
검 토 자 : 팀장 홍 기 석 (인)
| 1. 도 급 공 사 비 |  |  |  | \ | 156238200
|  | 가.확정분 |  |  | \ |  | 다. 경 비 |  | \ | 43461300
|  | 나.정산분 |  |  | \ |  |  | 1) 기 계 경 비 | \ | 29321100
| 2. 회 사 취 급 비 |  |  |  | \ |  |  | 2) 산재보험료 | \ | 1955013.4
| 3. 설 계 공 사 비 |  |  |  | \ | 156238200 |  | 3) 고용보험료 | \ | 417421.78
|  | 가. 재 료 비 |  |  | \ | 36341700 |  | 4) 건강보험료 | \ | 812161.4
|  | (1) 출고 재료비 |  |  | \ |  |  | 5) 연금보험료 | \ | 1189577.58
|  |  |  | 본 사 분 | \ |  |  | 6) 노인장기요양보험료 | \ | 53196.5717
|  |  |  | 사 업 소 분 | \ |  |  | 7) 퇴직공제 부금비 | \ | 1098806.6
|  | (2) 구입 재료비 |  |  | \ |  |  | 8) 산업안전보건관리비 | \ | 1043037.16
|  |  |  | CP 외 자 | \ |  |  | 9) 환경보전비 | \ | 2041866
|  |  |  | CP 내 자 | \ |  |  | 10) 기타경비 | \ | 5529153.8
|  |  | (3) 회사 운반비 |  | \ |  | 라. 일반 관리비 |  | \ | 7958400
|  |  | (4) 외자 조작비 |  | \ |  | 마. 이 윤 |  | \ | 15638600
|  |  | (5) 지입 재료비 |  | \ | 36341700
(6) 잡 재료비
(7) 작업설,부산물
|  | 나. 노 무 비 |  |  | \ | 52838200
|  |  | 1) 직접 노무비 |  | \ | 47774200
|  |  | 2) 간접 노무비 |  | \ | 5064000

## 공사설명서
Ⅲ. 공 사 설 명 서
1. 공사명 : '12년 해수취수구 진개제거 공사
2. 위 치 : 경기도 평택시 포승읍 원정리 산109 평택생산기지내
| 3. 목 적 : |  |  | 해수 취수구 진개량 조사결과 상당량의 진개가 축적된 것으로 확인된 바, 진개 제거 공사를 통하여 기화 및 소화해수설비의 손상을 사전에 방지하고 운전환경을 향상시켜 설비의 안정적 운영에 만전을 기하고자 함.
4. 공사규모 : 1303.3㎥ 진개제거 공사(총 22개 PIT)
5. 공사개요
해수 취수구에 퇴적된 진개를 제거하기 위한 작업준비, 인력공급, 안전장비 휴대, 진개제거, 운반 및 뒷정리 등을 수행하는 것으로 주요 공사범위는 다음과 같다.
1) Pit 수밀작업(Sluice Gate Close)
해수 취수구 Gate Guide부에 퇴적된 진개를 Air Lifting Pump 장비로 제거후 Gate Close작업 및 수밀 작업
2) 진개 저장조 제작
준설된 진개를 임시 저장 및 수분배출하기 위함.
3) 진개 준설작업
- 취수구 Pit 및 Pond에 퇴적된 진개를 준설 장비를 이용하여 준설 - 인력 투입 마무리 작업
4) 진개 침전 및 배수
진개 저장조에서 침전 및 수분 배수
5) 진개운반
- 운반장소 : 기지본부 내 사토장(왕복거리 평균 2.8km 적용) - 운반시 진개가 도로에 흐르지 않도록 제반조치
6) 진개하역 후 부지정리
메우기 및 부지정리 작업
6. 공사기간 : 2012. 8. ~ 2012. 10. 12

## 공정표
7) 공 정 표
| DESCRIPTION | 2011년 | [11 empty] | 비 고
|  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월
|  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주
작업준비
| - 콘테이너 반입 | 8월 1주: === 1주
| - 출입허가 및 안전교육 | 8월 1주: === 1주
| 진개침전 저장조 제작 및 설치 | 8월 1주: ====== 1.5주
| P-661지역 Gate 설치 및 수밀작업 (4개소 순차적) | 8월 2주: ======= 1.5주
| P-661지역 진개 제거 (Pit 4개소 순차적 실시) | 8월 2주: ======= 1.5주
| P-571지역 Gate 설치 및 수밀작업 (5개소 순차적) | 8월 3주: ======= 1.5주
| P-571지역 진개 제거 (Pit 5개소 순차적 실시) | 8월 4주: ======= 1.5주
| P-771지역 Gate 설치 및 수밀작업 (6개소 순차적) | 9월 1주: ========= 2주
| P-771지역 진개 제거 (Pit 6개소 순차적 실시) | 9월 1주: ========= 2주
| P-2671지역 Gate 설치 및 수밀작업 (7개소 순차적) | 9월 3주: ========= 2주
| P-2671지역 진개 제거 (Pit 7개소 순차적 실시) | 9월 3주: ========= 2주
| 진개운반/하역/부지정리 | 8월 2주: ==================================== 7.5주
| 현장정리정돈 | 10월 1주: ========= 2주
※ 운전상황에 따라 작업일정이 조정될 수 있음

## 설계내역서표지
설계 내역서

## 시방서표지
일반 시방서
특기 시방서

## 설계명세서
설 계 명 세 서
구분 |  | 품 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | 비고
번호 | 비목
1. 재료비 | [6 empty] | 36341700
| 가. | 진개 준설 | 흡입준설기 | hr | 321.3518 | 61329 | 19708183 | 산#1
| 나. | 진개 침전 저장조 | L2m×W5m×H1m | set | 4 | 3350000 | 13400000 | 견적가
| 다. | 포대(P.P마대) | 80Kg 75㎝×115㎝ | 장 | 2700 | 850 | 2295000 | 산#2
| 라. | 진개 운반(잔토운반) | 덤프트럭(8ton) | hr | 22.0339 | 20370 | 448830 | 산#3
| 마. | 진개 하역(부지정리) | 굴삭기(0.6㎥) | hr | 21.4528 | 22830 | 489768 | 산#4
2. 노무비 | [6 empty] | 52838200
| 가. | 직접노무비 |  |  |  |  | 47774200
|  | 취수구GATE 수밀작업 | 잠수부 | MD | 88 | 142472 | 12537536 | 품#1
|  |  | 잠수조공 | MD | 44 | 97283 | 4280452
|  | 진개 준설(장비사용) | 흡입준설기 | hr | 321.3518 | 22827 | 7335497.1008 | 산#1
|  | 진개 준설(수중작업) | 잠수부 | MD | 88 | 142472 | 12537536 | 품#2
|  |  | 잠수조공 | MD | 44 | 97283 | 4280452
|  | 진개 준설(잔토처리) | 보통인부 | MD | 78 | 75608 | 5897424 | 품#3
|  | 진개 운반(잔토운반) | 덤프트럭(8ton) | hr | 22.0339 | 18865 | 415669.4915 | 산#3
|  | 진개 하역(부지정리) | 굴삭기(0.6㎥) | hr | 21.4528 | 22827 | 489703.9674 | 산#4
| 나. | 간접노무비 | (직접노무비) × |  | 10.6% |  | 5064000
3. 경 비 | [6 empty] | 43461300
| 가. | 기계경비 |  |  |  |  | 29321100
|  | 취수구GATE 수밀작업 |  | 개소 | 22 | 460000 | 10120000 | 견적가
|  | 진개 준설(장비사용) |  | hr | 321.3518 | 57746 | 18556779.9353 | 산#1
|  | 진개 운반(잔토처리) |  | hr | 22.0339 | 7743 | 170608.4746 | 산#3
|  | 진개 하역(부지정리) |  | hr | 21.4528 | 22085 | 473785.9605 | 산#4
| 나. | 산재보험료 | (노무비) × |  | 3.7% |  | 1955013.4
| 다. | 고용보험료 | (노무비) × |  | 0.79% |  | 417421.78
| 라. | 건강보험료 | (직접노무비) × |  | 1.7% |  | 812161.4
| 마. | 연금보험료 | (직접노무비) × |  | 2.49% |  | 1189577.58
| 바. | 노인장기요양보험료 | (건강보험료) × |  | 6.55% |  | 53196.5717
| 사. | 퇴직공제부금비 | (직접노무비) × |  | 2.3% |  | 1098806.6
| 아. | 산업안전보건관리비 | (재료비+직접노무비) × |  | 1.24% |  | 1043037.16
| 자. | 환경보전비 | (재료비+직접노무비+산출경비) × |  | 1.8% |  | 2041866
| 차. | 기타경비 | (재료비+노무비) × |  | 6.2% |  | 5529153.8
4. 일반관리비 |  |  | (재료비+노무비+경비) × |  | 6% |  | 7958400
5. 이 윤 |  |  | (노무비+경비+일반관리비) × |  | 15% |  | 15638600
공사비 합계 : 1+2+3+4+5 | [6 empty] | 156238200

## 산출
1. 취수구 GATE 수밀작업-품#1
| 품별 | 품량 |  |  |  |  | 단위 |  |  |  | 단가(원) |  |  |  | 금액(원) |  |  |  |  | 비고
| 잠 수 부 | 88 |  |  |  |  | 인 |  |  |  | 142472 |  |  |  | 12537536
| 잠수조공 | 44 |  |  |  |  | 인 |  |  |  | 97283 |  |  |  | 4280452 |  |  |  |  | 특별인부
◎ 작업물량 : 취수구 GATE 22개소
◎ 품 적용 : 개소당 잠수부 4인,잠수조공 2인 적용(견적 품 적용)
| 1) 잠 수 부 : | 22 | 개소 |  | × | 4 | 인 | = | 88 | 인
| 2) 잠수 조공 : | 22 | 개소 |  | × | 2 | 인 | = | 44 | 인
2. 진개 준설(수중작업)-품#2
| 품별 | 품량 |  |  |  |  | 단위 |  |  |  | 단가(원) |  |  |  | 금액(원) |  |  |  |  | 비고
| 잠 수 부 | 88 |  |  |  |  | 인 |  |  |  | 142472 |  |  |  | 12537536
| 잠수조공 | 44 |  |  |  |  | 인 |  |  |  | 97283 |  |  |  | 4280452 |  |  |  |  | 특별인부
◎ 작업 물량 및 품 적용 : GATE수밀작업 동일
3. 진개 준설(잔토처리)-품#3
| 품별 | 품량 |  |  |  |  | 단위 |  |  |  | 단가(원) |  |  |  | 금액(원) |  |  |  |  | 비고
| 보통인부 | 78 |  |  |  |  | 인 |  |  |  | 75608 |  |  |  | 5897424
| ◎ 적용물량 : | 130 |  | ㎥ (준설장비 사용 후 마감작업: PIT진개량의 10%적용)
◎ 품 적용 : 건설공사 표준품셈 1편 3-1 인력터파기
|  | 보통토사, 깊이0~1m : 보통인부 | [9 empty] | 0.2 |  | 인/㎥
| ㅇ 할증 : | 1) 협소한 장소 : | [5 empty] | 50%
|  | 2) 용수가 있는 곳 : | [6 empty] | 50%
|  | 2) 현장내 소운반 / 잔토처리 : | [9 empty] | 0.2 |  | 인/㎥
| ∴ | 0.2 × (1+0.5+0.5) + 0.2 | [7 empty] | = | 0.6 |  | 인/㎥
4. 진개 준설(준설장비)-산#1
| 구 분 | 소요시간 |  |  |  |  | 단가(원/시간) | [5 empty] | 금액(원) | [5 empty] | 비고
| 재료비 | 321.3518 |  |  |  |  | 61329 | [5 empty] | 19708183 | [5 empty] | 물자 '12.7 (하) P187 진공흡입 준설차(25T)
| 노무비 | 321.3518 |  |  |  |  | 22827 | [5 empty] | 7335497
| 손 료 | 321.3518 |  |  |  |  | 57746 | [5 empty] | 18556779
| ◎ 작업 소요시간 : |  | 1172.934 |  |  | ÷ | 3.65 |  | = | 321.3518 |  |  | hr
|  |  | (제거작업물량 : |  |  |  |  | 1172.934 |  |  | ㎥, 시간당 작업량 : | [5 empty] | 3.65 |  | ㎥/hr)
| ㅇ준설장비 적용물량 : |  |  | 1303.26 |  |  | × | 90% |  | = | 1172.934 |  |  | ㎥
ㅇ준설(흡입준설기)_건설품셈1편 22-2 적용
| Q = |  | 60*q*f*E | [5 empty] | = | 60*7.64*1.25*0.9 | [6 empty] | = | 3.65 |  |  | ㎥/hr
|  |  | Cm | [6 empty] | 141
Q : 1시간당 작업량(㎥/hr)
q : 흡입준설기 7.64㎥ 기준
f : 체적환산계수(건설품셈 1장 점질토적용) : 1.25
E : 작업효율 : 0.9
| Cm : 1회 싸이클 시간(분) : | [6 empty] | 141 |  | 분
(Cm = T1 + T2 + T3 +T4 + T5)
[5 empty] | T1 (준비시간) : | 24 |  | 분
[5 empty] | T2 (세정시간) : | 38 |  | 분
[5 empty] | T3 (흡입시간) : | 53 |  | 분
[5 empty] | T4 (운반시간) : | 6 |  | 분 | (건설품셈1편 11-8 덤프트럭 적용)
*운반거리 : 기지 내 1부두 옆 사토장, 편도 평균1.4km 적용
|  |  | T4 = |  | 운반거리 | [6 empty] | + |  | 운반거리
[5 empty] | 적재시 평균 주행속도 | [8 empty] | 공차시 평균 주행속도
|  |  |  | = (1.4/25 + 1.4/25) * 60 = | [7 empty] | 6
[5 empty] | T5 (적하시간) : | 20 |  | 분
5. 소요자재-산#2
ㅇPP마대(규격 80kg,75㎝*115㎝) ; 물자 '12. 7 (하) P45
| - 적용물량 : | 130 |  | ㎥ (Pit내 진개량의10%)
|  | 130 |  | ㎥ (Pit내 진개량의11%) | × | 1700 |  | kg/㎥/ |  | 80 | kg | = | 2762.5 |  | ( | 2700 |  | 장 적용)
(건설품셈1-10 재료의 단위중량:점토/습기 적용)
ㅇ진개 침전저장조(규격: L2m×W5m×H1m)
-개당 용량 10㎥ * 4개 제작 적용(견적가)
6. 진개 운반-산#3
| 구 분 | 소요시간 |  |  |  |  | 단가(원/시간) | [5 empty] | 금액(원) | [5 empty] | 비고
| 재료비 | 22.0339 |  |  |  |  | 20370 | [5 empty] | 448830 | [5 empty] | 물자 '12.7 (하) P183 덤프트럭 (8T)
| 노무비 | 22.0339 |  |  |  |  | 18865 | [5 empty] | 415669
| 손 료 | 22.0339 |  |  |  |  | 7743 | [5 empty] | 170608
| ◎ 운반시간 : | 130 |  | ㎥ | ÷ | 5.9 |  | ㎥/hr |  | = | 22.0339 |  |  | hr
| ㅇ 적용물량 : | 130 |  | ㎥ (Pit내 진개량의10%)
ㅇ 품적용 : 건설품셈 11장 기계화 시공 적용(11-8)
ㅇ 시간당 작업량(덤프트럭 8톤)
| Q = |  | 60*q*f*E | [5 empty] | = | 60*5.88*1.25*0.9 | [6 empty] | = | 5.9 |  | ㎥/hr
|  |  | Cm | [6 empty] | 67.2935
Q : 1시간당 작업량(㎥/hr)
q : 흐트러진 상태의 덤프트럭 1회 적재량
f : 체적환산계수(건설품셈 1장 점질토적용) : 1.25
E : 작업효율 : 0.9
Cm : 1회 싸이클 시간(분)
= 적재시간(T1) + 왕복시간(T2) + 적하시간(T3)
+ 적재장소에 도착한 후 적재시작될 때 까지의 시간(T4)
rt : 자연상태에서의 토석의 단위중량(습윤밀도) (ton/㎥),
(건설품셈 1장1-10 점토 습기 적용, 1.7)
| T : 덤프트럭의 적재가능 진개용량(ton) : | [9 empty] | 8
L : 체적환산계수에서의 체적변화율(점질토적용, 1.25)
| ※ 흐트러진 상태의 덤프트럭 1회 적재량(q) : | [10 empty] | 5.8824
|  | q = |  | T | * L |  | = | 8 |  | * | 1.25 |  | = | 5.8824
|  |  |  | rt |  |  |  | 1.7
| ※ 1회 싸이클 시간( Cm ) : T1 + T2 + T3 + T4 = | [11 empty] | 67.2935 |  | 분
| 1) 적재시간(T1) : 10분/㎥(토사류 인력적재)*q = | [12 empty] | 10 | × | 5.8824 |  | = | 58.8235 |  | 분
| 2) 왕복시간(T2) : |  |  |  |  | 운반거리 | [6 empty] | + | 운반거리
[6 empty] | 적재시 평균 주행속도 | [7 empty] | 공차시 평균 주행속도
[5 empty] | = (1.4/25 + 1.4/25) * 60 = | [7 empty] | 6.72 |  | 분
| 3) 적하시간(T3) : 점토, 작업조건 보통 적용 : | [11 empty] | 1.05 |  | 분
| 4) 적재장소에 도착한 후 적재시작 시간(T4) : | [11 empty] | 0.7 |  | 분
(작업조건 : 적재장소가 좁아서 목적장소에 진입하는데 불편을 느낄 때)
7. 진개 하역 정리-산#4
| 구 분 | 소요시간 |  |  |  |  | 단가(원/시간) | [5 empty] | 금액(원) | [5 empty] | 비고
| 재료비 | 21.4528 |  |  |  |  | 22830 | [5 empty] | 489768 | [5 empty] | 물자 '12.7 (하) P182 굴삭기(0.6㎥)
| 노무비 | 21.4528 |  |  |  |  | 22827 | [5 empty] | 489703
| 손 료 | 21.4528 |  |  |  |  | 22085 | [5 empty] | 473785
| ◎ 작업소요시간 : | 1303.26 |  | ㎥ | ÷ | 60.75 |  | ㎥/hr |  | = | 21.4528 |  |  | hr
|  |  | (제거작업물량 : |  |  |  |  | 1303.26 |  |  | ㎥, 시간당 작업량 : | [5 empty] | 60.75 |  | ㎥/hr)
- 품적용 : 건설품셈 11장 기계화 시공 적용(11-3)
- 품사양 : 굴삭기(0.6㎥)
| Q = |  | 3,600*q*K*f*E |  |  |  |  | = |  | 60.75 |  | ㎥/hr
Cm
Q : 시간당 작업량(㎥/hr)
| q : Bucket 용량(㎥) : |  |  |  | 0.6
| K : Bucket 계수 : |  |  | 0.9
| f : 토량환산계수 (건설품셈 1장 점질흙 적용) : | [11 empty] | 1.25
| E : 작업효율 (점성토/흐트러진 상태/불량 적용) : | [12 empty] | 0.5
| Cm : 1회 싸이클의 시간(초) (선회각도 135˚ 적용) : | [12 empty] | 20

## 진개량 산출
8. 해수취수구 진개량 산출내역
| 번호 | 설비명 | 측정 년도 | Pit 내 진개 퇴적량 (㎝) |  |  |  |  | 평균진개 높이(M) | PIT규격 (M×M) |  |  | 진 개 퇴적량 (M3) | 비고
|  |  |  | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P
| 1 | P661-A | '12년 | 130 | 120 | 120 | 110 | 90 | 1.14 | 3.5 | × | 12.2 | 48.6
| 2 | P661-B | '12년 | 120 | 130 | 120 | 90 | 80 | 1.08 |  |  |  | 46.1
| 3 | P662-A | '11년 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 0.96 |  |  |  | 40.9
| 4 | P662-B | '11년 | 60 | 60 | 50 | 90 | 90 | 0.7 |  |  |  | 29.8 |  | 165.4
| 5 | P571-A | '11년 | 40 | 30 | 30 | 40 | 30 | 0.34 | 4.8 | × | 13.5 | 22
| 6 | P571-B | '12년 | 50 | 70 | 60 | 50 | 60 | 0.58 |  |  |  | 37.5
| 7 | P571-C | '12년 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 0.36 |  |  |  | 23.3
| 8 | P571-D | '12년 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 0.62 |  |  |  | 40.1
| 9 | P571-E | '11년 | 90 | 90 | 90 | 60 | 80 | 0.82 |  |  |  | 53.1 |  | 176
| 10 | P771-A | '11년 | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 0.68 | 4.2 | × | 15.5 | 44
| 11 | P771-B | '12년 | 110 | 130 | 130 | 40 | 50 | 0.92 |  |  |  | 59.8
| 12 | P771-C | '12년 | 120 | 140 | 150 | 40 | 50 | 1 |  |  |  | 65.1
| 13 | P771-D | '12년 | 120 | 140 | 150 | 30 | 30 | 0.94 |  |  |  | 61.1
| 14 | P771-E | '12년 | 90 | 100 | 120 | 70 | 80 | 0.92 |  |  |  | 59.8
| 15 | P763 | '11년 | 70 | 60 | 100 | 70 | 60 | 0.72 | 2.7 | × | 15.5 | 30.1 |  | 319.9
| 16 | P2671-A | '12년 | 140 | 150 | 140 | 50 | 50 | 1.06 | 4.2 | × | 21.6 | 96.16
| 17 | P2671-B | '12년 | 140 | 150 | 140 | 50 | 50 | 1.06 |  |  |  | 96.1
| 18 | P2671-C | '12년 | 130 | 140 | 140 | 30 | 30 | 0.94 |  |  |  | 85.2
| 19 | P2671-D | '11년 | 80 | 70 | 80 | 90 | 90 | 0.82 |  |  |  | 74.3
| 20 | P2661-A | '12년 | 130 | 150 | 160 | 120 | 140 | 1.4 | 3.5 | × | 21.6 | 105.8
| 21 | P2661-B | '12년 | 150 | 160 | 170 | 130 | 150 | 1.52 |  |  |  | 114.9
| 22 | P2661-C | '11년 | 90 | 80 | 90 | 100 | 100 | 0.92 |  |  |  | 69.5 |  | 641.96
| 계 | [11 empty] | 1303.26 |  | 1303.26

## 해수취수구 평면도
9. 해수취수구 평면도
5P
4P
5P
4P
5P
4P
5P
4P
5P
4P
2P
3P
4P
5P
P763
B / S
B / S
S / G
2.7 M
15.5 M
P771
A~E
T / S
B / S
S / G
4.2 M
15.5 M
P661/
662 AB
B / S
S / G
3.5 M
12.2 M
P2671
A~D
T / S
B / S
S / G
4.2 M
21.6 M
P571
A~E
B / S
S / G
4.8 M
13.5 M
P2661
A~C
B / S
S / G
3.5 M
21.6 M
1P
1P
2P
3P
1P
2P
3P
1P
2P
3P
1P
2P
3P
1P
2P
3P