## 적정 공사 기간 산출
적정 공사기간 산정
지역 | 산정기준지역 | 사업명 | 준비기간(인허가) | 비작업일수 | [8 empty] | 작업일수 |  |  |  | 준공정산 및 정리기간 | 공사기간 | 개월 | 비고
|  |  |  | 동절기 | 강풍 | 우기 | 온도 (동절기) | 기후여건 비작업일수 | 법정공휴일 | 월별 중복일수 | 비작업일수 (계산) | 주40시간 비작업일수 | 기계공사 | 토목공사 | 건축공사 | 산정
인천시 고양시 양주시 파주시 | 서울 | 2026년 서울지역본부 매설배관 건전성 확보공사 | 15 | - | 2.1 | 5.3 | 16.2 | 23.6 | 23 | 4 | 42.6 | 32 | 8 | 49 |  | 57.4975 | 30 | 145.0975 | 5
※ 작성기준
작업불능일 산정기준(1) : 국토교통부 고시('21.09.17) "공공 건설공사의 공사기간 산정기준"
작업불능일 산정기준(2) : 공급건설공무부-2207('18.11.) "공급배관 건설공사 적정 공사기간 산정(안)"
동절기 : 일 최고기온 0도 이하
우 기 : 강우량 5mm/일 이상
혹서기 : 체감온도 33 도 이상
강 풍 : 일 최대순간풍속 15m/s 이상
공휴일 : 법정공휴일
준비기간 및 준공정산,정리기간 : 각 30일 (경험치에 입각한 산정)
Note on E6: 사급자재 사용으로 야적장 개설 X 15일로 산정

## 기계공사
작업일수 산정
□ 주의사항 - 1일 작업시간은 8시간을 기준으로 하며, 작업조는 1조 투입을 기준으로 한다. - 배관경별 1일 용접개소는 20" 3.5개소를 기준으로 하여 비례식으로 산출한다. - 기밀시험 기간은 2일 적용한다.
※ 발주청은 시설물별·규모별·공사난이도에 따라 1일 작업량에 차이가 발생할 수 있음에 유의하여, 아래의 예시를 참고하여 작성·관리한다.
□ 공종별 표준 작업량
No. | 구 분 |  | 시공수량 |  | 작업시간
| 공종 | 관경(인치) | 수량 | 단위 | 시공시간 | 단위 | 작업시간 | 일 수 | 관경 | 1일 용접개소 | 용접시간
1 | 복합재슬리브 시공 | 26(중동~방화) | 3 | set | 2 | hr/set | 6 |  | 30 | 2.3333 | 3.43
2 |  | 26(중동~방화) | 2 | set | 2 | hr/set | 4 |  | 20 | 3.5 | 2.29
3 |  | 26(중동~방화) | 1 | set | 2 | hr/set | 2 |  | 18 | 3.8889 | 2.06
4 |  | 26(소애~합정) | 1 | set | 2 | hr/set | 2 |  | 16 | 4.375 | 1.83
5 |  | 26(소애~합정) | 1 | set | 2 | hr/set | 2 |  | 14 | 5 | 1.6
6 | [8 empty] | 12 | 5.8333 | 1.38
7 | [8 empty] | 10 | 7 | 1.15
8 | [8 empty] | 8 | 8.75 | 0.92
9 | [8 empty] | 6 | 11.6667 | 0.69
10 | [8 empty] | 4 | 17.5 | 0.46
11
12 | [8 empty] | 2 | 35 | 0.23
13 | [8 empty] | 1.5 | 46.6667 | 0.18
14 | [8 empty] | 1 | 70 | 0.12
15 | [8 empty] | 0.75 | 93.3333 | 0.09
16 | [8 empty] | 0.5 | 140 | 0.06
| 준비시간(녹제거등) |  |  |  | 4 | hr/개소 | 32 | 8개소
소 계 | [6 empty] | 48 | 6
1
2 | 접촉제 양생시간 |  |  |  | 2 | hr/개소 | 16 | 5개소
소 계 | [6 empty] | 16 | 2
총 작업일수 | [6 empty] | 8

## 건축공사 (hidden)
표준 작업량 (국토부훈령 별표3, 가이드라인 부록 3 참조)
□ 주의사항 - 1일 작업시간은 8시간을 기준으로 하며, 작업조는 1조 투입을 기준으로 한다. - 주공정에 해당하는 작업이 여러 규격으로 구성되는 경우 규격별로 산정한다. - 공종별 실제 작업량 정보를 활용하고, 작업조건 또는 산출근거가 여러 유형인 경우 가장 물량이 많은 대표값을 기준으로 한다.
※ 발주청은 시설물별·규모별·공사난이도에 따라 1일 작업량에 차이가 발생할 수 있음에 유의하여, 아래의 예시를 참고하여 작성·관리한다.
□ 공종별 표준 작업량
No. | 구 분 |  | 1일 작업량 |  | 작업일 산출
| 공종 | 작업 | 수량 | 단위 | 작업량 | 단위 | 작업일수 | 비고
1 | 구 분 공종: 준비기간
2 | 가설공사 | EGI휀스 | 115 | m/일 | 109 | m | 0.94783
|  | 가설사무실(콘테이너) | 8 | 개/일 |  | 개 | 0
|  | 시스템비계 | 100 | m2/일 | 849 | m | 8.49
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 10; 작업일 산출 비고: 지장물조사 병행
3 | 구 분 공종: 지장물조사
| 지하매설물 조사 | 지하매설물 조사 | 1000 | m2/일 | 535.5 | ㎡/일 | 0.5355 | 임의기준
| 시험터파기 | 시험터파기 | 50 | m2/일 | 250 | 일 | 5
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 6
4 | 파일공사 | 파일심보기 | 30 | 본/일 | 40 | 공/일 | 1.3333 | 임의기준
|  | 시항타(굴착) | 3 | 본/일 | 4 | 공/일 | 1.3333
|  | 본항타(굴착) | 10 | 본/일 | 40 | 공/일 | 4
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 7
5 | 토공사 | 기존시설물깨기 | 54 | ㎥/일 |  | ㎥ | 0
|  | 터파기-토사(굴삭기) | 349 | ㎥/일 | 517 | ㎥ | 1.4814
|  | 터파기-토사(인력) | 0.39 | 인/㎥ |  | ㎥ | 0 | 10인 기준
|  | 되메우기 | 42 | ㎥/일 | 331 | ㎥ | 7.881
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 10
6 | 철근콘크리트공사 | 철근가공 | 5 | ton/일 | 27 | m | 5.4 | 임의기준
|  | 철근조립 | 6 | ton/일 | 27 | ton | 4.5
|  | 합판거푸집설치 | 100 | ㎡/일 | 246 | ㎥ | 2.46
|  | 합판거푸집해체 | 180 | ㎡/일 | 246 | ㎥ | 1.3667
|  | 유로폼설치 | 120 | ㎡/일 | 500 | ㎥ | 4.1667
|  | 유로폼해체 | 200 | ㎡/일 | 500 | ㎥ | 2.5
|  | 콘크리트펌프카타설 | 400 | ㎡/일 | 298 | ㎥ | 0.745
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 22 | 12
7 | 철골공사 | 앵카볼트설치 | 20 | 개/일 | 56 | - | 2.8 | 임의기준
|  | 가조립 |  | 톤/일 | 35 | 톤
|  | 철골세우기 |  | 톤/일 | 35 | 톤
|  | 철골도장 |  | ㎡/일 | 1074 | 톤
|  | 철골공사 | 1 | 식 | 1 | 식 | 10
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 13 | 14
8 | 지붕공사 | 칼라강판설치 | 100 | ㎡/일 | 443 | ㎡ | 4.43 | 임의기준
|  | 지붕홈통설치공사 | 20 | m/일 | 71 | m | 3.55
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 8
9 | 창호/금속공사 | 방화문 및 급기구 등 |  |  | 36.48 | ㎡ |  | 임의기준
|  | 알루미늄시트 |  |  | 328 | ㎡
|  |  | 1 | 식 | 1 | 식 | 10
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 10
10 | 도장/미장공사 | 드라이비트마감 | 100 | ㎡/일 | 311 | ㎡ | 3.11 | 임의기준
|  | 모르타르 바름 |  |  | 547 | ㎡
|  | 페인트 |  |  | 609 | ㎡
|  |  | 1 | 식 | 1 | 식 | 1
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 5
11 | 기타공사 | 잡공사 |  | ㎡/일 | 280 | ㎡ |  | 임의기준
|  | 현장정리등 | 1 | 식 | 1 | 식 | 7
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 7
총 작업일수 | 작업일 산출 작업일수: 98

## 공기 산정공식 (hidden)
시설물별 공사기간 산정공식(훈령 별표4 참조)
□ 적용시 주의사항 1. 위 공식은 해당 시설물의 적용범위(총공사비, 연장 등)를 확인하여 적용하며, 산정공식은 ‘단위’에 주의하여 적용한다. 2. ‘건축(공통)’은 공동주택과 체육시설을 제외한 건축물(업무시설, 교육연구시설, 복지시설, 문화시설, 교정 및 군사시설 등)에 적용한다. 3. ‘도로포장’은 포장공사(토공 포함)에만 적용하고, 토공구간과 교량구간이 공존할 경우 에는 ‘도로(토공+교량)’의 산정공식을 적용한다. 4. ‘철도(궤도)’는 철도 중 노선에 관하여 적용하며, 설비관련 부분의 공기는 별도로 계상한다. 5. ‘상수도’는 지방상수도에 적용하며, ‘관경’은 다종의 관이 적용되는 경우 가장 물량이 많거나 가장 큰 관경을 적용한다. 6. 총공사비는 추정금액(추정가격에 부가가치세와 관급자재비를 합한 금액)을 말한다. 장기계속공사의 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제8조제2항 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제9조제2항의 규정에 따른 총공사금액을 적용한다. 7. 위의 공식에 의해 산정한 결과에 당해 공사의 현장여건 및 공사특성 등을 고려하여 공기를 가감하여 적용할 수 있다.
※ 시설물의 노랑색 칸에 값을 입력하면 공사기간이 계산됩니다.
건축(공통) |  |  | (예제)
총공사비 : | 320 | 억원 | 총공사비 : | 1100 | 억원
연면적 : | 170 | 100㎡ | 연면적 : | 400 | 100㎡
지상층수 : | 5 | 층 | 지상층수 : | 3 | 층
지하층수 : | 1 | 층 | 지하층수 : | 1 | 층
준비기간 : | 30 | 일 | 준비기간 : |  | 일
정리기간 : | 30 | 일 | 정리기간 : |  | 일
공사기간 = | 1010.0292 | 일 | 공사기간 = | 1128.3617 | 일
공동주택 |  |  | (예제)
총공사비 : |  | 억원 | 총공사비 : | 500 | 억원
지상층수 : |  | 층 | 지상층수 : | 17 | 층
준비기간 : |  | 일 | 준비기간 : |  | 일
정리기간 : |  | 일 | 정리기간 : |  | 일
공사기간 = | #NUM! | 일 | 공사기간 = | 839.6107 | 일
체육시설 |  |  | (예제)
총공사비 : |  | 억원 | 총공사비 : | 70 | 억원
준비기간 : |  | 일 | 준비기간 : |  | 일
정리기간 : |  | 일 | 정리기간 : |  | 일
공사기간 = | #NUM! | 일 | 공사기간 = | 526.7174 | 일
도로포장 |  |  | (예제)
총공사비 : |  | 백만원 | 총공사비 : |  | 백만원
도로연장 : |  | m | 도로연장 : |  | m
준비기간 : |  | 일 | 준비기간 : |  | 일
정리기간 : |  | 일 | 정리기간 : |  | 일
공사기간 = | #NUM! | 일 | 공사기간 = | #NUM! | 일
도로(토공+교량) |  |  | (예제)
총공사비 : |  | 백만원 | 총공사비 : |  | 백만원
도로폭원 : |  | m | 도로폭원 : |  | m
도로연장 : |  | m | 도로연장 : |  | m
교량연장 : |  | m | 교량연장 : |  | m
준비기간 : |  | 일 | 준비기간 : |  | 일
정리기간 : |  | 일 | 정리기간 : |  | 일
공사기간 = | #NUM! | 일 | 공사기간 = | #NUM! | 일
농업용수 |  |  | (예제)
총공사비 : |  | 백만원 | 총공사비 : |  | 백만원
준비기간 : |  | 일 | 준비기간 : |  | 일
정리기간 : |  | 일 | 정리기간 : |  | 일
공사기간 = | #NUM! | 일 | 공사기간 = | #NUM! | 일
상수도 |  |  | (예제)
총공사비 : |  | 백만원 | 총공사비 : | 2000 | 백만원
관경 : |  | mm | 관경 : | 250 | mm
양수장, 배수장, 가압장 개수 : |  | 개 | 양수장, 배수장, 가압장 개수 : | 1 | 개
준비기간 : |  | 일 | 준비기간 : |  | 일
정리기간 : |  | 일 | 정리기간 : |  | 일
공사기간 = | #NUM! | 일 | 공사기간 = | 566.9453 | 일
하수도 |  |  | (예제)
총공사비 : |  | 백만원 | 총공사비 : | 2400 | 백만원
하수도 연장 : |  | m | 하수도 연장 : | 250 | m
준비기간 : |  | 일 | 준비기간 : |  | 일
정리기간 : |  | 일 | 정리기간 : |  | 일
공사기간 = | #NUM! | 일 | 공사기간 = | 289.88 | 일
철도(궤도) |  |  | (예제)
총공사비 : |  | 백만원 | 총공사비 : |  | 백만원
궤도연장 : |  | m | 궤도연장 : |  | m
준비기간 : |  | 일 | 준비기간 : |  | 일
정리기간 : |  | 일 | 정리기간 : |  | 일
공사기간 = | #NUM! | 일 | 공사기간 = | #NUM! | 일

## 토목공사
작업일수 산정
□ 주의사항 - 1일 작업시간은 8시간을 기준으로 하며, 작업조는 1조 투입을 기준으로 한다. - 주공정에 해당하는 작업이 여러 규격으로 구성되는 경우 규격별로 산정한다. - 공종별 실제 작업량 정보를 활용하고, 작업조건 또는 산출근거가 여러 유형인 경우 가장 물량이 많은 대표값을 기준으로 한다.
※ 발주청은 시설물별·규모별·공사난이도에 따라 1일 작업량에 차이가 발생할 수 있음에 유의하여, 아래의 예시를 참고하여 작성·관리한다.
□ 공종별 표준 작업량
No. | 구 분 |  | 1일 작업량 |  | 작업일 산출
| 공종 | 작업 | 수량 | 단위 | 작업량 | 단위 | 작업일수 | 비고
1 | 토공사 및 공통가설공사 26" | 기존시설물깨기 (포장절단 및 아스콘깨기) | 54 | ㎥/일 | 44.1 | ㎥ | 0.81667
2 |  | 터파기 | 349 | ㎥/일 | 924.6 | ㎥ | 2.6493
3 |  | 되메우기 | 42 | ㎥/일 | 890.3 | ㎥ | 21.1976
4 |  | TS 판넬 설치 | 20 | m/일 | 48 | m | 2.4
5 |  | H파일 | 20 | 본/일 | 24 | 본 | 1.2
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 29
6 | 포장공사 26" | 보조기층 | 550 | ㎥/일 | 16.2 | ㎥ | 0.029455
7 |  | 택코팅 | 20000 | ㎡/일 | 54 | ㎡ | 0.0027
8 |  | 프라임코팅 | 20000 | ㎡/일 | 54 | ㎡ | 0.0027
9 |  | 기층 | 4900 | ㎡/일 | 54 | ㎡ | 0.01102
10 |  | 표층 | 4800 | ㎡/일 | 54 | ㎡ | 0.01125
11 |  | 부대공사 | 1 | 식/일 | 1 | 식 | 1 | 차선도색,안전시설 설치 등
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 2
10 | 구조물공 | 레미콘타설 | 20 | ㎥/일 | 4.2 | ㎡ | 0.21
11 |  | 유로폼 설치 및 해체 | 40 | ㎥/일 | 11.5 | ㎡ | 0.2875
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 0.4975
12 | 부대공사 (2개소) 26" | 자재운반 등 준비 | 1 | 식/일 | 11 | 식 | 11
13 |  | PE휀스 설치 및 철거 | 40 | m/일 | 132 | m | 3.3
16 |  | 톤마대 제작 설치 및 철거 | 12 | ㎥/일 | 11.2 | ㎥ | 0.93333 |  | 수량산출 참조 및 기타 산출이 어려운 작업은 1식으로 통합
17 |  | 지장물보호공 | 1 | 식/일 | 1 | 식 | 1
18 |  | L형측구 철거 및 복구 | 1 | 식/일 | 1 | 식 | 1
소 계 | 작업일 산출 작업일수: 18
총 작업일수 | 작업일 산출 작업일수: 49

## CP 재검토
CP기준 공기산정 재검토
구분 | 기계 및 공통 |  | 토목 |  | 건축
| 작업내용 | 소요기간(일) | 작업내용 | 소요기간(일) | 작업내용 | 소요기간(일)
(1단계) | 준비기간(인허가) | 30
(2단계) |  |  | 토공사 및 공통가설공사 | 29
|  |  | 포장공사 | 2
|  |  | 구조물 공사 | 0.4975
|  |  | 부대공사 | 18
(4단계) | 준비시간(녹제거등) | 6
복합재슬리브 시공
| 접촉제 양생시간 | 2
(5단계) | 준공정산 및 정리기간 | 30
※ 적색글자 구간이 CP대상 공종임, 1단계의 경우 비작업일수중 준비기간으로 순 작업일수에서 제외
| 1단계 (제외) | 2단계 | 3단계 | 4단계 (제외)
| 30 | 49.4975 | 8 | 30
[5 empty] | 작업일수 | 57.4975

## 월별비작업일수 산정
월별 비작업일수 산정
'26~'27년
구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | '26.10월 | '26.11월 (준비기간) | '26.12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 (정리기간) | 소계
달력일수 | [7 empty] | 31 | 31 | 28 | 31
법정공휴일 | [7 empty] | 5 | 6 | 7 | 5 |  | 23
기후여건 | [7 empty] | 7.8 | 8 | 4.8 | 3 |  | 23.6
- 강우 | [7 empty] | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2 |  | 5.3
- 온도 | [7 empty] | 6 | 7.1 | 3.1 | 0 |  | 16.2
- 강풍 | [7 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 1 |  | 2.1
월별중복일수 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 0 |  | 4
비작업일수 | [7 empty] | 11.8 | 12 | 10.8 | 8 |  | 42.6
주40시간 비작업일수 | [7 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 32
비고 | [6 empty] | 제외 |  |  |  |  | 제외
31

## 기후등 관련자료
기상조건별 지역별 비작업일수
[법정공휴일]
|  | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.01 | 27.02 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 27.07 | 27.08 | 27.09 | 소계
| '26~'27년 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 67 | p.33
[혹서기 : 체감온도 33℃ 이상]
| 지점명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
| 서울 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 6.6 | 9.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | p.59
[동절기 : 일 최고기온 0℃ 이하]
| 지점명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
| 서울 | 7.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 16.4 | p.67
[일강수량 : 5mm 이상]
| 지점명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
| 서울 | 0.5 | 1.5 | 2 | 3.6 | 4.6 | 5.3 | 8 | 7.8 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 1.3 | 44.6 | p.87
[일최대순간풍속 : 15m/s 이상]
| 지점명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계
| 서울 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | p.99
*Note. 각 현장에서 가까운 표준지역은 서울로 확인함.
* "2026년 적정공사기간 확보를 위한 가이드라인" 참조 (부록3 기상조건별 .지역별 비작업일수(2015년~2024년) 참조)

## 산출 근거
산출 근거